## Sheet1
河北区2022年-2024年政府投资三年滚动计划
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目代码 （如有） | 建设 地点 | 主要建设 内容及规模 | 建设起 止时间 | 总投资规模 |  | 至2021年底完成投资 | 2022年 |  |  | 2023年 |  |  | 2024年 |  |  | 项目建 设单位 | 项目 主管单位
[7 empty] | 其中区级政府投资 |  | 投资计划 |  | 形象进度目标 | 投资计划 |  | 形象进度目标 | 投资计划 |  | 形象进度目标
[10 empty] | 其中区级政府投资 |  |  | 其中区级政府投资 |  |  | 其中区级政府投资
1 | 河北区2022年城镇老旧小区改造项目 |  | 河北区 | 对河北区盛海公寓、鸿基公寓、碧泽园、富秀园、汇光里、武警家属院、芳草园、锦秀园8个小区实施改造，建筑面积389911平方米。 | 2022年 | 3484 | 2693 |  | 3484 | 2693 | 完工 | [6 empty] | 河北区房产服务中心 | 区住建委
2 | 河北区2023年城镇老旧小区改造项目 |  | 河北区 | 建德里、北安道32号、新建路3号院、寿安街29号院、中山路131号5个军产小区，1.64万平方米。 | 2023年 | 258 | 138 |  |  |  |  | 258 | 138 | 完工 |  |  |  | 河北区房产服务中心 | 区住建委
3 | 河北区2024年城镇老旧小区改造项目 |  | 河北区 | 对河北区昌海公寓(华新小区)等20个小区实施改造，建设面积470293平方米。 | 2024年 | 7054 | 3174 | [7 empty] | 7054 | 3174 | 完工 | 河北区房产服务中心 | 区住建委
4 | 育婴里第三小学扩建工程 | 2018-120105-82-01-128530 | 河北区天泰路183号 | 总建筑面积为14700平方米，其中：新建地上建筑物11100平方米；新建地下建筑物3600平方米。其中包括教学楼、食堂，风雨操场、门卫及辅助用房、地下设备用房等建筑及其他配套设施。 | 2020年-2022年 | 11518.1 | 11518.1 | 1454.0117 | 10064.0883 | 10064 | 完工 | [6 empty] | 河北区育婴里第三小学 | 区教育局
5 | 天津城市职业学院幼儿教育产教融合实训与服务中心 | 2020-120105-83-01-005240 | 河北区泰兴路4号 | 总建筑面积8347平方米。其中：新建地上建筑物约7410平方米；新建地下建筑物约937平方米。建筑内包括学员培训教室、实习实训室、学术交流中心、培训辅助用房，工作室及设施设备用房等。同步建设大门、围墙、室外道路、绿化、综合管网以及门卫立面改造等室外工程。 | 2021年-2023年 | 7045.26 | 7045.26 | 1263 | 3350 | 3350 | 室内装修 | 2432 | 2432 | 完工 |  |  |  | 天津城市职业学院 | 区教育局
6 | 天津市第四十八中学迁址重建工程 | 2101-120105-89-01-881714 | 河北区真理道816号 | 总建筑面积21050平方米，其中地上19600平方米，地下1450平方米。新建教学楼，风雨操场、门卫、室外运动场及相关配套工程。 | 2022年-2024年 | 15019.7476 | 15019.7476 | 15 | 2285 | 2285 | 桩基施工 | 11000 | 11000 | 装修、配套 | 1720 | 1720 | 完工 | 天津市第四十八中学 | 区教育局
7 | 三十五中学地块规划学校 |  | 河北区天泰路三十五中学地块内 | 总建筑面积约为28500平方米。新建教学楼，风雨操场、门卫、室外运动场及相关配套工程。 | 2023年-2025年 | 25000 | 25000 |  | 100 | 100 | 前期手续 | 5000 | 5000 | 地基基础 | 15000 | 15000 | 主体 | 天津外国语大学附属河北外国语中学 | 区教育局
8 | 天津市河北区人工智能新型基础设施建设项目 | 2202-120105-89-01-342027 | 河北区张兴庄地块 | 建设内容：人工智能计算中心、运行保障用房、停车楼等；可提供300P Flops@FP16人工智能算力系统、办公楼及停车楼等配套基础设施。规模：占地面积为7202.3平方米，建筑面积14404平方米，算力总规模为300P Flops@FP16。 | 2022年-2024年 | 127073 | 101590 |  | 52461.46 | 41900 | 算力中心一期工程完工 | 37306 | 29845 | 运行保障用房外延及二次结构施工 | 37306 | 29845 | 运行保障用竣工验收、联合验收 | 区城投公司 | 区国资委
9 | 河北区中西医结合医院建设工程项目 | 2020-120105-84-01-001021 | 河北区南口路186号 | 项目占地面积9000平方米，建筑面积37000平方米，拟设床位400张。项目按照疫情防控功能的传染病防处置病房（病区），并做到“平战结合”，作为市指定的发热门诊定点医疗机构，建设更加规范，规模更大，处置能力更强的发热门诊，全面提升医院的传染病防控能力与水平。同时落实相关要求，发挥中西医结合医院的作用，建立中医病房，扩展提升中医服务规模与能力；建立ICU病房，全面提升医院整体及传染病救治能力；创建天津市首个中西医结合康复中心，扩展康复服务范围，进一步满足广大患者的需求。 | 2022年-2024年 | 43000 | 43000 |  | 3500 | 3500 | 开工建设 | 1996 | 1996 | C座竣工 |  |  |  | 天津市第一医院 | 区卫健委
10 | 天津市河北区京津冀协同发展智能科技园区设施提升项目 | 2107-120105-89-01-269982 | 河北区 | 对智能科技园区进行提升改造工程，涉及15号楼、16号楼、18号楼，改造建筑总面积31880平方米。 | 2022年-2023年 | 12671 | 12671 |  | 7500 | 7500 | 开工建设 | 5171 | 5171 | 完工 |  |  |  | 创佳公司 | 区国资委
11 | 河北区新型智慧城市 | 2208-120105-89-04-929421 | 河北区 | 着力解决疫情防控、城市治理、平安社区、改善民生等迫切需求，借力河北区人工智能计算中心，助推区域产业转型升级，搭建智慧城市“1+1+4+3”的总体架构。 | 2022年-2027年 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 22000 | 22000 | 搭建智慧城市大脑平台 | 20000 | 20000 | 实现一期智慧城市运营 | 创佳公司 | 区楼宇办
12 | 天津市老旧城区交通示范区-暨河北区智能路网建设项目 | 2207-120105-89-01-114309 | 河北区 | 智慧化改造10803个路侧、23处桥下泊位1239个。结合企事业单位停车资源，选取14个车场示范改造。在重点路口、停车场出入口设置99处诱导屏。结合桥下、企事业单位多种场景，预控约150个充电桩示范建设。建设智慧交通指挥中心、智慧停车管理云平台、城区运行态势监测与预警平台、重点区域动静态结合智慧化综合治理平台。打造无人驾驶示范区：建设车路协同自动驾驶示范路段、设置零碳自动驾驶旅游小巴及8个站点、智慧化改造5处公交站、智慧慢行系统改造。拟建铁路及轨道交通场站周边的P+R停车场（驻车换乘停车场） | 2022年-2023年 | 44000 | 35000 |  | 3000 | 0 | 开工建设 | 41000 | 35000 | 完工 |  |  |  | 区国资公司 | 区国资委
合计 | [5 empty] | 396123.1076 | 356849.1076 | 2732.0117 | 85744.5483 | 71392 |  | 126163 | 112582 |  | 81080 | 69739