天津市河北区2015年1%人口抽样调查

文件

工作协调小组

河北1%协调小组〔2015〕2号

河北区1%人口抽样调查协调小组关于

印发《河北区2015年1%人口

抽样调查工作方案》的通知

各街道办事处、各有关单位：

按照《天津市2015年1%人口抽样调查工作方案》要求，结合我区实际制定《河北区2015年1%人口抽样调查工作方案》，现印发你们，请认真贯彻执行。

2015年1月16日

河北区2015年1%人口抽样调查工作方案

按照《天津市2015年1%人口抽样调查工作方案》精神，结合本区实际，制定以下工作方案。

一、调查目的

摸清2010年以来河北区人口数量、构成以及居住等方面的变化情况，为研究未来人口状况的发展趋势，科学制定我区经济社会发展规划，进一步完善我区人口、就业、教育等政策，统筹安排人民的物质文化生活，提供科学准确的统计信息支持。

二、调查对象、内容、时间和方式

调查对象为抽中调查小区内的全部人口，不包括港澳台居民和外国人。中国人民解放军现役军人由军队领导机关统一进行调查。调查内容包括：姓名、性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、社会保障、婚姻、生育、死亡、住房情况等。调查的标准时点是2015年11月1日零时。

本次调查采用互联网自主填报与调查员手持电子终端设备（PDA）入户登记相结合的方式。

三、组织领导

按照天津市 “统一领导、分工协作、分级负责、共同参与”的要求，成立河北区2015年1%人口抽样调查工作协调小组（以下简称协调小组），领导全区的人口抽样调查工作。成员单位由区统计局、区计生委、区公安局、区委宣传部、区建委、区人力社保局、区财政局、区国土房管局、区教育局、区民政局、区工商局组成。

协调小组下设办公室，办公室设在区统计局，具体负责调查工作的组织实施，落实协调小组议定事项。办公室工作人员由主要协调小组成员单位组成。

协调小组及其办公室于人口抽样调查工作结束时撤销。

各街道办事处要设立相应的1%人口抽样调查办公室，负责动员协调和组织抽样调查工作。

各级调查机构及其工作人员，要严格执行《中华人民共和国统计法》和《全国人口普查条例》的有关规定，对调查取得的数据，严格限定用于调查目的，不得作为任何部门和单位实施考核、奖惩的依据，不得作为对调查对象实施处罚的依据。

四、调查职责分工

（一）区统计局负责调查的组织实施和日常工作，督促落实协调小组议定事项；

（二）区计生委负责做好新出生人口资料的报送工作；

（三）公安河北分局负责提供各级户籍人口、流动人口等资料，并协助做好个别场所和住户的登记工作；

（四）区委宣传部负责做好新闻宣传的组织协调工作；

（五）区建委配合做好建筑工地调查对象的登记工作；

（六）区人力资源和社会保障局配合做好工作人员的抽调工作；

（七）区财政局负责落实调查经费；

（八）区房管局配合做好住房情况调查的业务指导工作。

（九）区教育局协助落实各类院校内调查对象的调查登记工作；

（十）区民政局配合做好调查区域的划分工作及物业管理小区调查的协调工作；

（十一）工商河北分局配合做好集贸市场、专业化商城以及私营个体单位内外来调查对象的登记工作；

五、时间安排

我区2015年1%人口抽样调查工作分为四个阶段：

（一）2015年10月底前为准备阶段。主要工作内容：组建河北区2015年1%人口抽样调查工作协调小组，制定工作方案和工作计划，选调与培训调查工作人员，落实调查经费，做好调查物资准备，划分与核实调查区域，开展人口抽样调查宣传工作，在有关部门的配合下做好调查前的摸底工作等。

（二）2015年11月1日至12月中旬为调查登记和数据汇总阶段。主要工作内容：入户登记，复查，开展事后质量抽查，对指标进行初步汇总。

（三）2015年12月下旬至2016年1月为数据处理阶段。主要工作内容：汇总、整理、报送数据，生成主要指标变动情况。

（四）2016年2月至2016年8月为调查资料开发利用和总结表彰阶段。主要工作内容：对调查数据进行评估，发布主要数据，对调查资料进行开发利用，编辑出版人口抽样调查资料，进行人口抽样调查总结表彰工作等。

六、调查工作人员的抽调和培训

每个调查小区配备一名调查员，每个被抽中的街道至少配备一名调查指导员。

培训工作将采用垂直培训方式，区1%人口抽样调查办公室对街道1%人口抽样调查办公室的业务骨干、调查指导员和调查员直接进行培训。

2015年1月16日