河北应急发〔2022〕5号

关于印发河北区安全保障和应急管理

“十四五”规划（2021—2025年）

任务分工的通知

各有关单位：

为统筹推动《河北区安全保障和应急管理体系建设“十四五”规划（2021—2025年）》贯彻落实，我局结合实际，制定了规划任务分工，现正式印发执行，请抓好贯彻落实。

附件：河北区安全保障和应急管理“十四五”规划（2021—2025年）任务分工

2022年5月16日

附件

河北区安全保障和应急管理“十四五”规划

（2021—2025年）任务分工

一、“十四五”时期河北区安全保障和应急管理体系建设主要指标分工

| 序号 | 重点任务 | 责任部门 |
| --- | --- | --- |
| 安全生产类 |  |  |
| 1 | 单位国内生产总值生产安全事故死亡率控制在0.01%以内 | 区应急局 |
| 2 | 工矿商贸就业十万人生产安全事故死亡率控制在0.8%以内 | 区应急局 |
| 灾害防治类 |  |  |
| 1 | 年均因灾直接经济损失占河北区生产总值比例控制在1%以内 | 区应急局 |
| 2 | 年均每十万人口因灾死亡率控制在0.1%以内 | 区应急局 |
| 城市建设应急保障能力类 |  |  |
| 1 | 加强信息化建设力度，全面对接市应急指挥中心 | 区应急局 |
| 2 | 自然灾害发生12小时内受灾群众基本生活得到有效救助 | 区应急局 |
| 3 | 申报全国综合减灾示范社区2个 | 区应急局 |
| 4 | 建设完善区级安全生产和应急文化基地1处 | 区应急局 |

二、十四五”时期河北区安全保障和应急管理体系建设主要任务分工

| 序号 | 重点任务 |  | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| - （一）健全完善应急管理工作体制机制 |  |  |  |
| 1 | - 完善应急管理体制 | 明确应急管理职责。建立完善区委、区政府领导下的应急指挥部，统一指挥各类应急救援队伍，统筹灾害事故救援全过程管理，明确办事机构、职责任务，明晰突发事件应急委员会、安全生产委员会、减灾委员会之间的职责及边界。落实党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责的应急管理责任体系。 | 区应急局 |
| 2 |  | 落实推进执法改革。推进建立区级应急管理综合行政执法队伍，完善应急管理综合行政执法体系，实施应急管理队伍准军事化管理。落实安全生产领域行政执法权责清单。落实安全生产监管监察能力建设规划。 | 区委编办，区委组织部、 区应急局 |
| 3 |  | 加强基层建设。以网格化管理为切入点，健全基层应急管理机构和人员设置，明确应急管理职责。推进以“六有”（有班子、有机制、有预案、有队伍、有物资、有演练）为主要内容的基层应急能力标准化建设。有条件的社区开展以有场地设施、有装备物资、有工作制度为主要内容的应急服务站“三有”标准化建设。 | 区应急局，区委政法委（网格中心）、区委编办、各街道办事处 |
| 序号 | 重点任务 |  | 责任部门 |
| 4 | - 优化应急工作机制 | 健全应急机制。建立统一指挥、分类处置和专家支撑的应急指挥机制，落实分级响应机制，明确各类灾害事故响应程序。健全跨部门、跨区域、军地间、社会力量间应急联动机制，提高应急协同能力。落实灾害事故信息直报制度，落实灾害事故报送、舆情收集、分析研判、快速响应和新闻发布机制，实现决策与行动的有效对接。落实自然灾害和生产安全事故防范及整改措施落实情况评估政策。及时开展监督核查，推动措施责任落实到位。落实应急管理责任考评指标体系和奖惩机制，将应急管理体系和能力建设纳入各级党政领导干部绩效考核内容。 | 区应急局，区委组织部、区委宣传部、区委网信办、区民政局、区生态环境局、区住建委、区城管委、区卫健委、区市场监管局、区消防救援支队、区红十字会，各街道办事处，区武装部等有关单位 |
| 5 |  | 完善救助恢复机制。编制《河北区自然灾害救助应急预案》，健全受灾群众过渡安置和救助机制。实施灾后恢复重建计划，及时组织协调有关部门及单位恢复生产、生活、工作和社会秩序，保障受灾群众基本生活。 | 区应急局，区发改委、区民政局、各街道办事处 |
| 序号 | 重点任务 |  | 责任部门 |
| 6 | 强化应急管理法治 | 健全完善普法机制。建立常态化普法教育机制，开展丰富多样的普法活动。落实“谁执法谁普法”责任制，加大典型案例的普法宣传。 | 区司法局、区生态环境局、区住建委、区城管委、区卫健委、区应急局、区市场监管局、公安河北分局、消防救援支队、交管河北支队 |
| 7 |  | 推进依法行政决策。将应急管理行政决策全过程纳入法制化轨道，分类管理一般和重大行政决策。落实公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查、集体讨论决定等法定程序和配套制度。落实依法应急决策制度，规范启动条件、实施方式、尽职免责等内容。落实应急管理领域“放管服”，加强事中事后监管。 | 区政府办、区司法局、区应急局等有关单位 |

| 序号 | 重点任务 |  | 责任部门 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 强化应急管理法治 | 实施精准执法。落实天津市应急管理行政执法分类分级实施办法，加大危险化学品、建筑施工、道路运输等重点领域执法力度。完善应急管理执法信息系统，强化执法过程全程监督，全面推行行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核三项制度，强化安全监管执法思维和法治方式。建立安全生产执法责任制，坚决落实“四铁”“六必”要求，严格落实《天津市安全生产行政执法与刑事司法衔接工作实施办法》《天津市安全生产行政处罚自由裁量标准（试行）》，提高安全监管执法水平。 | 区司法局、区生态环境局、区住建委、区城管委、区卫健委、区应急局、区市场监管局、公安河北分局、区法院、消防救援支队、交管河北支队 |  |
| - （二）深化安全生产责任体系建设 |  |  |  |  |
| 9 | 严密安全生产责任体系 | 强化党委政府领导责任。严格落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》《天津市党政领导干部安全生产责任制实施细则》《天津市安全生产考核和责任追究办法》要求，制定党政领导干部安全生产“职责清单”和年度“工作清单”，把安全生产纳入高质量发展评价体系，强化督查督办、巡查考核、表彰奖励和责任追究。 | 区应急局、区发改委 |  |
| 序号 | 重点任务 |  | 责任部门 |  |
| 10 | 严密安全生产责任体系 | 强化行业监管及属地主管责任。落实《国务院安全生产委员会成员单位安全生产工作任务分工》要求，明晰各部门安全生产工作任务分工。将安全生产纳入行业及属地规划计划，作为工作督办和考核评比的重要内容。严厉追究瞒报、谎报、漏报、迟报责任，严格落实“四不放过”制度。加强对未遂事故和人员受伤事故的调查分析，严防小风险酿成大事故。定期开展辖区事故调查处理情况“回头看”，严格抓好事故整改措施和责任追究落实。深入推进安全生产专项整治行动，摸清本领域重大风险底数，建立重大风险清单，制定风险管控措施。 | 区教育局、区民政局、区人力社保局、区生态环境局、区住建委、区城管委、区商务局、区文化旅游局、区卫健委、区应急局、区市场监管局、区国资委、区体育局、区金融局、区政务服务办、区楼宇办、意风区管委、大悲院管委、区北站办、公安河北分局、区消防救援支队、交管河北支队、各街道 |  |
| 11 |  | 强化企业主体责任。推动落实生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律、社会监督的安全生产治理机制。建立健全企业全员安全生产责任制。建立完善的安全风险防控体系，完善隐患排查治理机制，落实企业风险管控和隐患排查治理情况向负有安全生产监督管理职责的部门和企业职代会“双报告”制度。持续推进企业安全生产标准化建设。严格执行企业安全生产费用提取和使用管理办法，确保足额提取、使用到位。加强企业安全管理制度建设，完善和落实企业安全生产诚信、承诺公告、举报奖励和教育培训、公开公示等制度。加强安全技术设备设施升级改造，推广应用先进适用的工艺和技术装备，推进机械化、信息化、智能化建设，提升本质安全水平。 |  |  |
| 序号 | 重点任务 |  | 责任部门 |  |
| 12 | 提高风险源头管控和监测预警水平 | 强化风险源头管控。推动建立高危行业领域建设项目安全联合审批制度。严格落实建设项目安全设施“三同时”制度，落实重大项目决策安全风险评估与论证机制。建立城市安全风险评估与论证机制。定期开展辖区城市安全风险评估，开展城区安全风险普查及评估。开展园区应急资源和能力全面调查，建立各园区应急资源情况基本数据库。 | 区住建委、区城管委、区应急局、区市场监管局、区楼宇办、市规自局河北分局等有关单位 |  |
| 13 |  | 提升安全生产风险监测预警能力。推动辖区重点监管企业、园区加强内部安全生产相关防护装置、处置手段、信息化系统的建设投入，对企业内部的工艺流程、安全生产工作实现信息化日常管理，加强政府监管部门与企业、园区数据对接。开展地下基础设施摸底调查。 |  |  |
| 序号 | 重点任务 |  | 责任部门 |  |
| 14 | 筑牢重点领域安全防线 | 深入开展危险化学品、工商贸、消防、道路运输、特种设备等重点行业领域隐患排查及专项整治，完善和落实重在“从根本上消除事故隐患”的责任链条、制度成果、管理办法、重点工程和工作机制，深化源头治理、系统治理和综合治理，着力提升安全生产整体水平。 | 区生态环境局、区住建委、区城管委、区卫健委、区应急局、区市场监管局、区楼宇办、消防救援支队、交管河北支队 |  |
| 15 | 加强自然灾害风险防治 | 自然灾害风险普查：组织开展地震灾害、地质灾害、气象灾害等自然灾害风险普查，建立自然灾害综合风险数据库，编制灾害综合防治区划图。 | 区应急局，区住建委、区城管委、市规自局河北分局 |  |
| 16 |  | 应急避难场所建设：推进应急避难场所建设，实现紧急避难场所基本全覆盖，对我区已有的北宁公园、王串场公园、天津二中、天津七十八中学等应急避难场所，进行提升改造。落实《应急避难场所管理办法》，规范应急避难场所的规划建设、管理维护等环节，建立健全应急避难场所管理及启用机制。 | 区应急局，区教育局、区城管委 |  |
| 序号 | 重点任务 |  | 责任部门 |  |
| 17 | 加强自然灾害风险防治 | 地震防治：开展地震灾害重点隐患排查，分类开展建筑工程结构抗震性能评价、地震灾害风险评估与灾害风险隐患识别。严格执行重要建（构）筑物、超高建（构）筑物及人员密集场所公共设施设防标准，结合地震灾害风险调查和重点隐患排查结果，对存在地震安全风险隐患的居民小区、大中小学校、医院，以及重要交通生命线、电力和电信网络、重要军事设施进行抗震评估、鉴定和加固。 | 区应急局，区武装部、区教育局、区住建委、区卫健委、区商务局 |  |
| - （三）加强应对能力建设，筑优应急保障网络 |  |  |  |  |
| 18 | 构建科学应急预案体系 | 加强应急预案管理。制定和完善全方位、多层次应急预案体系。修订、完善河北区总体应急预案、专项预案和部门预案，加强应急预案研究和推演，构建水旱灾害、气象灾害、地震灾害、事故灾难等重大灾害事故情景，全面实现预案的情景化、数据化、电子化。严格开展风险分析和应急资源分析，强化各类、各层级应急预案衔接融通，增强应急预案的可操作性。逐级严格落实应急预案报备制度。 | 区应急局，区委统战部、区委政法委、区委网信办、区政府办、区发改委、区教育局、区民政局、区生态环境局、区住建委、区城管委、区商务局、区文化旅游局、区金融局、区市场监管局、区楼宇办、意风区管委会、大悲院管委会、区北站办、公安河北分局、区消防救援支队、交管河北支队、各街道办事处 |  |
| 序号 | 重点任务 |  | 责任部门 |  |
| 19 | 构建科学应急预案体系 | 加强应急预案演练。强化应急预案演练过程管理，推进应急预案演练向实战化、常态化转变，提升应急演练质量和实效。根据市级要求，完善应急预案演练制度。组织开展全区跨部门、跨街道的综合应急演练，重点加强“双盲”演练，高危行业和基层组织的应急预案演练，积极开展应急演练评估。各级各部门组织开展应急预案落实情况检查。 | 区应急局，区委政法委、区委网信办、区政府办、区发改委、区教育局、区民政局、区生态环境局、区住建委、区城管委、区商务局、区文化旅游局、区金融局、区市场监管局、区楼宇办、意风区管委会、大悲院管委会、区北站办、公安河北分局、区消防救援支队、交管河北支队、各街道办事处 |  |
| 20 | 建强全面过硬应急队伍 | 加强综合应急救援队伍建设。依托综合性消防救援队伍，协同编配公安、交通、建设、电力、通信等精干分队，建强辖区综合应急救援队伍。加强政府专职消防员和志愿者消防引陪，落实代训代管机制，实行联勤联管联训联战。 | 区应急局，区民政局、区生态环境局、区住建委、区城管委、区商务局、区文化旅游局、区市场监管局、区人防办、公安河北分局、区消防救援支队、交管河北支队、区红十字会、区科协 |  |
| 序号 | 重点任务 |  |  | 责任部门 |
| 21 | 建强全面过硬应急队伍 | 强化专业应急救援队伍建设。严格落实《天津市应急救援队伍建设管理办法》，区政府有关部门针对突发事件应对需要，组织或者依托有关单位，加强危险化学品、抗洪抢险、地震和地质、建筑工程等相关专业应急救援队伍建设。深挖优选、整合吸纳驻区企业和优势民营企业中的有救援能力的队伍，完善专业应急救援队伍结构。 | 区应急局，区生态环境局、区住建委、区城管委、区商务局、区卫健委、区市场监管局、区人防办、区武装部、公安河北分局、区消防救援支队、交管河北支队、市规自河北分局、 |  |
| 22 | 建强全面过硬应急队伍 | 加强基层应急救援力量建设。健全完善区应急救援中心，支持基层成立综合应急救援队伍，为基层配备常用的应急救援装备和个体防护装备。街道办事处组织有关单位，依托民兵、预备役人员、警务人员、医务人员、保安员、红十字救护员等有相关救援专业知识和经验的人员，鼓励有条件的企事业单位按照要求组建专（兼）职应急救援队伍。 | 区应急局，区卫健委、区红十字会、公安河北分局、各街道办事处 |  |
| 序号 | 重点任务 |  | 责任部门 |  |
| 23 | 建强全面过硬应急队伍 | 鼓励支持社会应急力量发展。落实引导社会应急力量发展措施。开展区域社会应急力量调查摸底，建立社会应急力量档案资源库。指导社会应急力量建立队伍管理、人员备勤、训练演练等工作制度，强化应急能力准备，引导鼓励社会力量参与应急救援、物资储备、紧急运输等。制定完善社会应急力量激励约束政策。 | 区应急局，区民政局、区红十字会 |  |
| 24 | 完善应急物资装备保障 | 加强应急物资装备管理。各行业主管部门结合本区域、本系统、本部门风险隐患特点，编制应急物资储备规划和需求计划。落实健全应急物资装备采购、储备、调拨、运输、回收、报废等各项管理制度。建立完善应急物资公益捐赠机制，引导和发动募捐人面向社会开展捐赠。 | 区应急局，区发改委、区住建委、区城管委、区卫健委、区红十字会 |  |
| 序号 | 重点任务 |  | 责任部门 |  |
| 25 | 完善应急物资装备保障 | 加强应急物资装备储备。落实实物储备和协议储备、政府储备和企业商业储备、军队储备和地方储备相结合的储备机制，提高应急物资储备品种、规模、布局的科学性。开展区域应急准备能力评估。针对重要民生商品等应急物资，支持社会责任储备建设。与区内有条件有基础的企业建立联系，在定点储备无法满足突发情况要求时，紧急采购或征用调用物资。增强街道、社区、企事业单位、社会组织应急物资社会储备能力。鼓励引导居民家庭储备基本应急物资和救生避险装备，推广使用家庭应急包。 | 区应急局，区发改委、区商务局、区卫健委、各街道办事处 |  |
| - （四）推进共建共治共享，激发社会参与活力 |  |  |  |  |
| 26 | 强化宣传教育培训 | 构建应急管理全媒体传播格局。构建以内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障的新时代应急管理全媒体传播格局。持续做好电视、网络等传统媒体宣传教育，拓展微博、微信、抖音等新媒体和自媒体宣传渠道，开发具有应急管理特色的多种模式相结合的融合产品。共同推动安全宣传进企业、进学校、进社区、进家庭等。 | 区应急局，各安委会、应急委、减灾委成员单位，各街道办事处、区委网信办、区融媒体中心 |  |
| 序号 | 重点任务 |  | 责任部门 |  |
| 27 | 强化宣传教育培训 | 提升公众应急教育水平。依托现有科技场馆、安全体验馆、宣传教育场所、游乐场所、各类安全教育培训场所等，拓展建设河北区集展览体验、演练实训等功能于一体的防灾减灾科普宣传教育基地，充分利用三维动漫等手段扩大宣传普及范围，为公众提供知识查询、浏览及推送等服务。大力开展宣传活动下基层、安全体验进校园、进社区等工作，丰富宣传形式，提升宣传效能，经常性组织应急避险和疏散演练，将应急避险、自救互救有关技能纳入各级中小学校课堂教育及社区居民教育，提升全社会应急避险能力。加大基层安全生产、防灾减灾救灾知识宣传普及，提高安全防范意识。深入推进应急管理宣传工作，组织好“5·12防灾减灾日”“安全生产月”“法治宣传周”等主题宣传和安全宣传“五进”工作，提升社会公众安全意识和自救互救能力。 | 区应急局，各安委会、应急委、减灾委成员单位，各街道办事处、 |  |
| 28 | 夯实应急文化基础 | 坚持以促进企业安全文化为重点、发展社会化安全文化为基础，推动全区安全文化示范企业、安全发展示范城市等建设。加强商业区、旅游景区、车站等公共场所的安全文化建设，提升公众安全意识。鼓励公交、燃气、交通、电力等重点行业领域企业推进本行业领域安全宣传教育和企业安全文化建设。积极鼓励和引导社会力量参与安全文化产品创作和推广。加强企业安全生产培训考核，规范生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员培训考核。持续深入开展“综合减灾示范社区”创建活动，创建全国综合减灾示范社区2个。 | 区应急局，区民政局、区生态环境局、区住建委、区城管委、区商务局、区文化旅游局、区卫健委、区体育局、区金融局、区市场监管局、区楼宇办、意风区管委会、大悲院管委会、公安河北分局、区消防救援支队、交管河北支队、各街道办事处 |  |

三、“十四五”时期河北区安全保障和应急管理体系建设重点工程

| 序号 | 重点任务 |  | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区级应急指挥中心建设工程 | 在河北区安全生产防控网基础上，建设区级应急指挥中心信息化平台，包含安全生产和应急管理信息化系统建设、隐患排查治理和信息化系统建设等。充分发挥“互联网+”在应急平台中的作用，系统谋划建设“1+5”应急指挥平台(综合应急指挥平台和防汛抗旱、防灾减灾、地质灾害、地震、安全生产5个专业应急指挥平台，并与市应急指挥平台互联互通。 | 区应急局，区财政局 |
| 2 | 自然灾害风险普查工程 | 各部门按照职责分工，全面推进自然灾害综合风险普查工作，摸清河北区灾害风险隐患底数，查明高风险区域抗灾减灾能力，客观认识河北区灾害综合风险水平，为有力规避自然灾害风险提供支撑。重点针对地震灾害、地质灾害、气象灾害、水旱灾害的孕灾因子、承灾体、历史数据以及防灾能力开展全面普查，通过单灾种区划和多灾种融合区划，辨识自然灾害综合风险重点隐患区域，为制定防治措施提供支撑。2021年全面开展河北区第一次自然灾害普查，力争于2022年完成普查任务，为政府后续决策提供支撑。 | 区应急局，区财政局、区城管委 |
| 序号 | 重点任务 |  | 责任部门 |
| 3 | 双重预防体系建设推广工程 | 随着风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制被纳入新《安全生产法》，双重预防体系建设将继续被全面深入地推广。选择一批安全生产管理工作较好的企业作为行业标杆企业，推动风险管控、隐患排查治理、信息化等体系建设，形成一整套可借鉴、可推广、可套用的企业安全生产风险管控和隐患排查治理标准，由相关部门、安全专家审定后，在全区范围内发布实施。建设双重预防体系智能平台支撑，通过隐患排查信息化治理和应急执法平台实现“智能终端+专家服务”，在全区规模以上企业纳入智能平台管理，实现信息化管理，为企业、政府提供智能化风险管控服务。 | 区应急局 |
| 4 | 基础设施防灾能力提升工程 | 协助市及有关部门，严格落实建（构）筑物抗震设防标准。加强抗震防灾设施建设，各类建筑严格执行国家抗震设防标准，协助市及有关部门完成城市抗震隐患消减工程实施，新建、改建、扩建工程全部达到抗震设防要求。推进公共基础设施安全加固。重点提升学校、医院、商场等人员密集场所安全水平，幼儿园、中小学教学用房及学生宿舍、食堂逐步达到重点设防类抗震设防标准。提高重大建设工程、生命线工程的抗灾能力和设防水平。实施交通设施灾害防治工程，提升重大交通基础设施抗灾能力。提升辖区住房抗震设防水平。实施全区不合规房屋设施抗震加固工程，对未采取抗震设防措施、存在抗震隐患的建筑工程，进行抗震性能安全鉴定，分期分类进行加固，提高建（构）筑物抗震能力和等级，减轻和防控地震灾害风险。 | 区应急局，区教育局、区住建委、区城管委、区卫健委 |
| 序号 | 重点任务 |  | 责任部门 |
| 5 | 消防救援站（队）建设工程 | 根据河北区消防工作总体规划布局，拟在“十四五”期间新建北运河（小型合建）、随园道（二级独立）、榆关北路（小型独立）三个消防救援站，重建育红路消防救援站（二级独立）。 | 区消防救援支队，区财政局 |
| 6 | 应急文化宣传教育基地建设项目 | 采取政府投资、政府引导社会投资、社会投资等方式，统筹科普和体验式场馆资源，2025年前改扩建1个面向全区公众的应急科普场馆及培训基地。完善场馆教育宣传功能，优化运营管理模式，积极开展应急避险、逃生自救、居家安全、防震减灾、公共安全、重点行业领域（如危险化学品、交通运输等）安全等科普教育，提高社会公众防灾减灾意识和应急避险能力。 | 区应急局，区财政局、区消防救援支队 |

天津市河北区应急管理局办公室            2022年5月17日印发