河北区人民政府

关于印发河北区2020年重点

建设项目和重点储备项目建议计划表的通知

各街道办事处，各委、办、局、公司，各直属单位：

现将《河北区2020年重点建设项目建议计划表》《河北区2020年重点储备项目建议计划表》印发给你们，请照此执行。

2020年3月27日

（此件主动公开）

| 河北区2020年重点建设项目建议计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 项目法人（筹建）单位 |  |  |  | 建设规模及主要 内容 |  |  |  | 建设起止年限 |  |  |  | 四至范围 |  |  | 项目总投资 |  | 2020年计划投资 |  | 2020年底工程进度目标 |  |  | 牵头推动部门 |  |  |  |  |
| 一、地产类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 汇都苑 |  |  | 首创（天津）置业管理有限公司 |  |  |  | 18.1万平方米商业综合体 |  |  |  | 2016年-2020年 |  |  |  | 中山路与昆纬路交口 |  |  | 252500 |  | 10000 |  | 部分在建竣工 |  |  |  | 区住房 建设委 |  |  |  |
| 2 | 中国铁建国际城 |  |  | 中铁房地产集团天津置业公司 |  |  |  | 商业综合体，住宅 |  |  |  | 2014年-2021年 |  |  |  | 金钟河大街北侧 |  |  | 1104598 |  | 4300 |  | 3C前期手续 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 财富嘉苑 （诚悦嘉园） |  |  | 财富嘉苑（天津置业）有限公司 |  |  |  | 29.7万平方米商业综合体，住宅 |  |  |  | 2015年-2020年 |  |  |  | 南口路与榆关道交口 |  |  | 320549 |  | 16000 |  | 住宅部分内外檐装修 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 荣都嘉园 （北运河二期） |  |  | 首创（天津）置业管理有限公司 |  |  |  | 34.9万平方米商业综合体，住宅 |  |  |  | 2015年-2020年 |  |  |  | 富堤路与津浦北路交口 |  |  | 431918 |  | 17955 |  | 主体封顶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 奥式商务区南片（平安街70号） |  |  | 天津天保米兰置地投资有限公司 |  |  |  | 9.3万平方米商业公寓 |  |  |  | 2016年-2020年 |  |  |  | 平安街与进步道交口 |  |  | 80000 |  | 10000 |  | 主体施工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 城铁港铁 （北运河一期） |  |  | 天津城铁港铁有限公司 |  |  |  | 46.6万平方米商业综合体，住宅 |  |  |  | 2016年-2020年 |  |  |  | 富堤路与辛庄大街交口 |  |  | 454600 |  | 42000 |  | 主体施工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 北宁起步区 |  |  | 天津市房地产信托集团有限公司 |  |  |  | 60.2万平方米商业综合体，住宅 |  |  |  | 2016年-2020年 |  |  |  | 中山北路与育红路交口 |  |  | 968910 |  | 5000 |  | 部分主体 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 北宁公元 （盐坨桥东地块） |  |  | 天房新河房地产开发有限公司 |  |  |  | 10万平方米商品住宅 |  |  |  | 2017年-2020年 |  |  |  | 育红路与思源路交口 |  |  | 127590 |  | 14819 |  | 竣工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 项目法人（筹建）单位 |  |  |  | 建设规模及主要 内容 |  |  |  | 建设起止年限 |  |  |  | 四至范围 |  |  | 项目总投资 |  | 2020年计划投资 |  | 2020年底工程进度目标 |  |  |  | 牵头推动部门 |  |  |  |
| 9 | 群芳苑 （天磁地块） |  |  | 保定隆远房地产开发有限公司 |  |  |  | 7万平方米商品住宅 |  |  |  | 2017年-2020年 |  |  |  | 群芳路与建昌道交口 |  |  | 331000 |  | 3000 |  | 部分主体 |  |  |  | 区住房 建设委 |  |  |  |
| 10 | 名泰南苑 （中冶杨桥大街） |  |  | 天津中冶名瑞置业有限公司 |  |  |  | 20.16万平方米商品住宅 |  |  |  | 2018年-2021年 |  |  |  | 津浦北路与三合街交口西北侧 |  |  | 700000 |  | 25000 |  | 部分主体 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 盛文佳苑 （勤俭桥地块） |  |  | 天津市华博房地产开发有限公司 |  |  |  | 8.85万平方米，住宅、非经营性配套公建 |  |  |  | 2018年-2021年 |  |  |  | 天泰路与普济河道交口、勤俭道以南 |  |  | 445928 |  | 53000 |  | 基础施工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 金钟河大街南侧地块 |  |  | 中铁房地产兴泰（天津）置业有限公司 |  |  |  | 住宅，配套公建，幼儿园 |  |  |  | 2019年-2021年 |  |  |  | 河北区靖江北路与群芳路交口北侧 |  |  | 292000 |  | 42000 |  | 主体施工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 和融广场B地块 |  |  | 天津和融置业有限公司 |  |  |  | 用地面积30158.2㎡，地上建筑面积148200㎡，商业，酒店式公寓及配套 |  |  |  | 2019年-2023年 |  |  |  | 河北区胜利路地铁控制线范围 |  |  | 135000 |  | 30000 |  | 部分主体；5、8号楼封顶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 国印文苑 |  |  | 天津弘创置业有限公司 |  |  |  | 住宅，公共服务设施配套 |  |  |  | 2019年-2022年 |  |  |  | 天津市河北区万柳村大街与金钟河大街交口 |  |  | 457330 |  | 90000 |  | 主体封顶 |  |  |  |  |  |  |  |
| *15 | 和融广场A地块 |  |  | 天津和融置业有限公司 |  |  |  | 用地面积20042㎡，地上商业建筑面积81800㎡ |  |  |  | 2020年-2023年 |  |  |  | 河北区胜利路地铁控制线范围 |  |  | 95000 |  | 22400 |  | 部分主体；5、8号楼封顶 |  |  |  |  |  |  |  |
| *16 | 天津远洋大厦二期 |  |  | 天津远洋大厦有限公司 |  |  |  | 写字楼,102200平方米 |  |  |  | 2020年-2023年 |  |  |  | 东临五经路、南临海河东路、北临博爱道、西临民生路 |  |  | 205000 |  | 5393 |  | 前期手续 力争开工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 16个 |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  | 6401923 |  | 390867 |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 项目法人（筹建）单位 |  |  |  | 建设规模及主要 内容 |  |  |  | 建设起止年限 |  |  |  | 四至范围 |  |  | 项目总投资 |  | 2020年计划投资 |  | 2020年底工程进度目标 |  |  |  | 牵头推动部门 |  |  |  |
| 二、城市基础设施类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *17 | 盛皓嘉园6条配套道路 |  |  | 天津市河北区环金安居建设有限公司 |  |  |  | 普济河道南侧辅路、镇关路、偏关北路、嘉峪道、山海道、玉门路6条道路建设 |  |  |  | 2020年-2021年 |  |  |  | 道路与交通设施用地 |  |  | 9934 |  | 4884 |  | 道路施工，山海道、玉门路竣工 |  |  | 区住房 建设委 |  |  |  |  |
| *18 | 国印二三四期地块配套道路及管线 工程 |  |  | 河北区住房和建设委员会 |  |  |  | 华新大街、国印道、方秀道、体园路等配套道路及管线工程 |  |  |  | 2020年-2022年 |  |  |  | 道路及管线工程 |  |  | 11130 |  | 2000 |  | 进场施工 |  |  |  |  |  |  |  |
| *19 | 三合街道路工程 |  |  | 海河公司 |  |  |  | 长570米，宽20米 |  |  |  | 2020年-2022年 |  |  |  | 道路与交通设施用地 |  |  | 7502 |  | 1000 |  | 开工 |  |  |  |  |  |  |  |
| *20 | 增产道污水泵站 工程 |  |  | 天津水务投资集团有限公司 |  |  |  | 重建进水闸井、泵池等；更换潜水排污泵外部电源引接等 |  |  |  | 2020年 |  |  |  | 道路与交通设施用地 |  |  | 3152 |  | 2000 |  | 部分竣工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 续建五马路等7条道路 |  |  | 天津市住房和城乡建设委员会 |  |  |  | 五马路等7条道路 |  |  |  | 2016年-2022年 |  |  |  | 五马路等市管道路 |  |  | 10000 |  | 1500 |  | 续建五马路、思源路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 东四经路 |  |  | 河北区住房和建设委员会 |  |  |  | 长167米，宽25米 |  |  |  | 2019年-2022年 |  |  |  | 新大路-昆纬路 |  |  | 1562 |  | 1212 |  | 竣工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 增产道 |  |  | 河北区住房和建设委员会 |  |  |  | 长500米，宽30米 |  |  |  | 2019年-2021年 |  |  |  | 红星路-江都路 |  |  | 4280 |  | 3000 |  | 道路及管线施工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 河北区地铁接驳 工程 |  |  | 天津市住房和城乡建设委员会 |  |  |  | 金狮桥站、幸福公园站、中山路站等11个地铁站点及48处周边道路改造 |  |  |  | 2020年-2022年 |  |  |  | 辖区内 |  |  | 31771 |  | 13000 |  | 完成工程进度60% |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 项目法人（筹建）单位 |  |  |  | 建设规模及主要 内容 |  |  |  | 建设起止年限 |  |  |  | 四至范围 |  |  | 项目总投资 |  | 2020年计划投资 |  | 2020年底工程进度目标 |  |  | 牵头推动部门 |  |  |  |  |
| 25 | 河北区绿色交通改善工程项目一期 |  |  | 世行贷款项目管理中心 |  |  |  | 对区域内8条道路进行改造 |  |  |  | 2020年-2022年 |  |  |  | 辖区内 |  |  | 20000 |  | 3000 |  | 完成工程进度30% |  |  | 区住房 建设委 |  |  |  |  |
| 26 | 华泰西道道路工程 |  |  | 天津中冶名瑞置业有限公司 |  |  |  | 城市次干路，西起富堤路，东至天泰路，420米，宽25米 |  |  |  | 2019年-2021年 |  |  |  | 河北区 |  |  | 7000 |  | 3000 |  | 部分竣工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 志成道泰兴路立交 |  |  | 天津市高速集团 |  |  |  | 桥梁建设 |  |  |  | 2016年-2020年 |  |  |  | 志成路、泰兴路 |  |  | 40365 |  | 6000 |  | 匝道部分通行 泰兴路桥贯通 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 于所110KV输变电工程 |  |  | 国网天津市电力 公司 |  |  |  | 建筑面积约3000平方米，设备为2台50MVA主变压器 |  |  |  | 2019年-2020年 |  |  |  | 万柳村大街与金钟河大街交口北侧 |  |  | 11634 |  | 11134 |  | 投产使用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 群芳路110KV输变电工程 |  |  | 国网天津市电力 公司 |  |  |  | 建筑面积约3000平方米，设备为2台50MVA主变压器 |  |  |  | 2019年-2020年 |  |  |  | 河北区建昌道与群芳路交口 |  |  | 11541 |  | 5770 |  | 投产使用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 河北昆纬路220千伏变电站扩建工程 |  |  | 国网天津市电力 公司 |  |  |  | 扩建一台主变、新建相应的220kV配电装置、中性点设备。 |  |  |  | 2019年-2020年 |  |  |  | 河北区昆纬路 |  |  | 12470 |  | 10000 |  | 基本竣工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 进步道220KV变电站电网工程 |  |  | 天津电力建设公司 |  |  |  | 220KV电源线及排管 工程 |  |  |  | 2019年-2022年 |  |  |  | 建国道与四经路交口东北侧 |  |  | 55000 |  | 21000 |  | 变电站土建完成，线路土建完成50% |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 新开河水厂提质建设设备设施工程 |  |  | 天津津滨威立雅水业有限公司 |  |  |  | 购置安装混合反应沉淀池设备设施、滤站功能提升设备设施。新建混合反应沉淀池 |  |  |  | 2020年-2021年 |  |  |  | 河北区淮安道8号 |  |  | 28324 |  | 8000 |  | 开工建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 新开河水厂提质建设土建工程 |  |  | 天津市自来水集团有限公司 |  |  |  | 地上建筑面积19000平方米，包含水质提升部分和深度处理部分 |  |  |  | 2020年-2021年 |  |  |  | 河北区淮安道8号 |  |  | 25735 |  | 8000 |  | 开工建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 项目法人（筹建）单位 |  |  |  | 建设规模及主要 内容 |  |  |  | 建设起止年限 |  |  |  | 四至范围 |  |  | 项目总投资 |  | 2020年计划投资 |  | 2020年底工程进度目标 |  |  | 牵头推动部门 |  |  |  |  |
| 小计 | 17个 |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  | 291400 |  | 104500 |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |
| 三、民生及社会事业类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 联合农具厂（盛皓嘉园）定向安置经适房 |  |  | 河北区环金安居建设有限公司 |  |  |  | 定向安置房 |  |  |  | 2019年-2020年 |  |  |  | 普济河道立交桥南侧 |  |  | 107700 |  | 25000 |  | 竣工 |  |  | 区住房 建设委 |  |  |  |  |
| 35 | 隆升家园隆升大厦(数控机床地块经适房) |  |  | 河北区环金安居建设有限公司 |  |  |  | 10.5万平方米经济适用房 |  |  |  | 2018年-2020年 |  |  |  | 增产道与靖江路交口 |  |  | 100000 |  | 39723 |  | 主体封顶 |  |  |  |  |  |  |  |
| *36 | 金钟河大街调料一厂项目 |  |  | 天住嘉合置业发展有限公司 |  |  |  | 总建筑面积60258平方米，其中住宅39182平方米，公建4276平方米、地下16800平方米 |  |  |  | 2020年－2021年 |  |  |  | 金钟河大街南侧 |  |  | 89000 |  | 34000 |  | 开工建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| *37 | 东祥里安置房项目（铜带厂地块） |  |  | 河北区环金安居建设有限公司 |  |  |  | 总建筑面积29245.43平方米，其中地上20957.03平方米，地下面积8288.40平方米 |  |  |  | 2020年－2022年 |  |  |  | 席厂下坡与东明路交口 |  |  | 32000 |  | 11800 |  | 开工建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 大江路煤店等菜市场建设项目 |  |  | 各市场主办方，区商务局负责推动菜市场相关建设 |  |  |  | 在江都路、月牙河街域新建3处菜市场 |  |  |  | 2020年 |  |  |  | 河北区 |  |  | 4300 |  | 4300 |  | 投入运营 |  |  | 区商务局 |  |  |  |  |
| 39 | 天津市非物质文化遗产馆及河北区文化馆新建项目 |  |  | 天津市表演艺术咨询委员会 |  |  |  | 天津市非物质文化遗产馆，拟建设面积10000㎡，河北区文化馆新馆，拟建设面积8000㎡ |  |  |  | 预计2020年开工 |  |  |  | 东至三马路、南至海河东路、西至李公祠东箭道、北至现状住宅 |  |  | 16500 |  | 1000 |  | 前期手续 力争开工 |  |  | 区文化和 旅游局 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 项目法人（筹建）单位 |  |  |  | 建设规模及主要 内容 |  |  |  | 建设起止年限 |  |  |  | 四至范围 |  |  | 项目总投资 |  | 2020年计划投资 |  | 2020年底工程进度目标 |  |  | 牵头推动部门 |  |  |  |  |
| *40 | 东天仙戏园旧址、天津利生体育用品厂旧址、小王庄清真寺等3处文物建筑修缮工程 |  |  | 河北区文化和旅游局 |  |  | 分两期进行，第一期先对东天仙戏园旧址进行抢险加固，第二期待区政府配比资金到位后进行修缮 |  |  |  | 2019年－2021年 |  |  |  | 河北区 |  |  |  | 1910 |  | 680 |  | 部分竣工 |  |  | 区文化和 旅游局 |  |  |  |  |
| 41 | 四十八中学迁址新建工程（中医二附院规划学校） |  |  | 河北区第四十八中学 |  |  | 总建筑面积为16000平方米教学楼、综合楼、合班教室、食堂、风雨操场、地下设备用房以及室外跑道和运动场 |  |  |  | 2020年-2022年 |  |  |  | 东至真理道、西至清泉家园、南至王串场二号路、北至森百花园 |  |  |  | 10500 |  | 3000 |  | 开工建设 |  |  | 区教育局 |  |  |  |  |
| 42 | 河北区育婴里第三小学扩建 |  |  | 河北区育婴里第三小学 |  |  | 总建筑面积14500平方米。教学楼、食堂，风雨操场、辅助用房、地下设备用房等建筑及其他配套设施 |  |  |  | 2019年-2021年 |  |  |  | 东至空地、南至龙关南道、西至天鸿道、北至天泰路 |  |  |  | 7956 |  | 3000 |  | 主体完工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 河北区第二实验小学中铁国际校区新建工程 |  |  | 河北区第二实验小学 |  |  | 总建筑面积为19350平方米。教学楼、行政楼、风雨操场、食堂、教室、运动场、地下车库及附属设施 |  |  |  | 2019年-2021年 |  |  |  | 东至河兴庄东窑洼、南至瑞庭路西至瑞庭颂苑、北侧为梅宏园 |  |  |  | 12297 |  | 3000 |  | 主体完工 |  |  |  |  |  |  |  |
| *44 | 河北区育婴里第二小学改扩建工程 |  |  | 河北区育婴里第二小学 |  |  | 拟建四层教学楼一栋，建筑面积1080平方米 |  |  |  | 2019年-2020年 |  |  |  | 东至东秀里、南至东华里、西至天泰路、北至席厂下坡 |  |  |  | 720 |  | 360 |  | 竣工 |  |  |  |  |  |  |  |
| *45 | 区教育系统安防配套设施 |  |  | 河北区教育局 |  |  | 31个幼儿园三级视频监控建设；安装校园门前防冲撞柱 |  |  |  | 2019年－2020年 |  |  |  | 河北区 |  |  |  | 920 |  | 920 |  | 竣工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 项目法人（筹建）单位 |  |  |  | 建设规模及主要 内容 |  |  |  | 建设起止年限 |  |  |  | 四至范围 |  |  | 项目总投资 |  | 2020年计划投资 |  | 2020年底工程进度目标 |  |  | 牵头推动部门 |  |  |  |  |
| *46 | 第一医院二期 |  |  | 天津市第一医院 |  |  |  | 门诊大厅，住院部总建设，占地面积9000平米，总建筑面积37000平米 |  |  |  | 2020年-2024年 |  |  |  | 东至宝利园小区、南至榆关道西至第一医院、北至绿道丹庭小区 |  |  | 35000 |  | 7000 |  | 前期手续；地基基础 |  |  | 区卫生 健康委 |  |  |  |  |
| 小计 | 13个 |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  | 418803 |  | 133783 |  | —— |  |  | —— |  |  |  |  |
| 四、产业类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 恒茂商业中心 |  | 天津润菘房地产开发有限公司 |  |  | 61020平方米商业，四个单体商业楼及地下停车库 |  |  |  | 2018年-2020年 |  |  |  | 元纬路与四马路交口 |  |  |  | 80000 |  |  | 20000 |  |  | 竣工 |  | 区商务局 |  |  |  |  |
| 48 | 新能源电池技术验证试验线二期 |  | 沁新集团（天津）新能源技术研究院有限公司 |  |  | 建设电池技术验证试验线，购置安装搅拌机，涂布机，锟压机，分压机等设备 |  |  |  | 2018年-2020年 |  |  |  | 新大路185号AV楼内 |  |  |  | 50000 |  |  | 4500 |  |  | 竣工 |  | 区合作 交流办 |  |  |  |  |
| 49 | 华润有巢项目 |  | 华润置业有限公司 |  |  | 总面积51905平方米，装修改造，开展长租公寓业务。 |  |  |  | 2019年-2020年 |  |  |  | 中山路290号 |  |  |  | 69000 |  |  | 8000 |  |  | 完成装修 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 3个 |  | —— |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | 199000 |  |  | 32500 |  |  | —— |  | —— |  |  |  |  |
| 总计 | 49个 |  | —— |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | 7311126 |  |  | 661650 |  |  | —— |  | —— |  |  |  |  |
| 备注:标星项目为2020年新开工项目。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河北区2020年重点储备项目建议计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  | 项目法人（筹建）单位 |  |  |  | 建设规模及主要 内容 |  |  |  | 建设起止年限 |  |  |  | 四至范围 |  |  | 项目总投资 |  | 2020年计划投资 |  |  | 2020年底工程进度目标 |  |  | 牵头推动部门 |  |  |
| 1 |  | 榆关道地块定向安置经济适用房 |  |  | 天住嘉合置业发展有限公司 |  |  |  | 总建筑面积约2.6万平方米 |  |  |  | 2020年-2021年 |  |  |  | 榆关道 |  |  | 39000 |  | 10340 |  |  | 开工 |  |  | 区住房 建设委 |  |  |
| 2 |  | 河北区海绵城市 建设 |  |  | 河北区住房和建设委员会 |  |  |  | 基础设施 |  |  |  | 2020年 |  |  |  | 辖区范围6平方公里海绵城市建设 |  |  | 121000 |  | — |  |  | — |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 新开河街社区卫生服务中心项目 |  |  | 新开河街社区卫生服务中心 |  |  |  | 公益性质非营利性一级甲等综合医院，建筑面积4600平米 |  |  |  | 2020年-2022年 |  |  |  | 龙关道152号 |  |  | 3000 |  | 3000 |  |  | 装修 |  |  | 区卫生 健康委 |  |  |
| 4 |  | 7人制足球场 |  |  | 河北区体育局 |  |  |  | 笼网式人造草皮、7人制场地、灯光附属设施 |  |  |  | 2019年-2020年 |  |  |  | 河北区 |  |  | 600 |  | 600 |  |  | 竣工 |  |  | 区体育局 |  |  |
| 5 |  | 天津明兴·青创社创新创业孵化基地提升改造项目 |  |  | 明和兴辰（天津）创业服务有限公司 |  |  |  | 室内提升改造工程，室外停车场改造工程，设备设施购置安装等 |  |  |  | 2018年-2021年 |  |  |  | 河北区铁东路街张兴庄大道86号 |  |  | 500 |  | 100 |  |  | 系统化建设初见成效 |  |  | 区商务局 |  |  |
| 6 |  | 中山路、黄纬路立面整修 |  |  | 河北区城市管理委员会 |  |  |  | 对中山路、黄纬路原有建筑符号拆除重建，粉刷建筑立面 |  |  |  | 2020年 |  |  |  | 中山路 |  |  | 3000 |  | 3000 |  |  | 竣工 |  |  | 区城市 管理委 |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  | 项目法人（筹建）单位 |  |  |  | 建设规模及主要 内容 |  |  |  | 建设起止年限 |  |  |  | 四至范围 |  |  | 项目总投资 |  | 2020年计划投资 |  |  | 2020年底工程进度目标 |  |  | 牵头推动部门 |  |  |
| 7 |  | 区管道路大中修 |  |  | 河北区城市管理委员会 |  |  |  | 淮安道、满江道、开江道、志康道、泗阳路道路大中修 |  |  |  | 2020年 |  |  |  | 河北区 |  |  | 1584.44 |  | 1584.44 |  |  | 竣工 |  |  | 区城市 管理委 |  |  |
| 8 |  | 垃圾储运设施 |  |  | 河北区城市管理委员会 |  |  |  | 购置设备 |  |  |  | 2020年 |  |  |  | 河北区 |  |  | 1346.6 |  | 1346.6 |  |  | 竣工 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 环卫车辆 |  |  | 河北区城市管理委员会 |  |  |  | 购置车辆 |  |  |  | 2020年 |  |  |  | 河北区 |  |  | 606 |  | 606 |  |  | 竣工 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 交邑里等45片零散片棚户区改造 |  |  | 河北区住房和建设委员会 |  |  |  | 对1500户，3.98万平方米实施房屋征收 |  |  |  | 2019年-2022年 |  |  |  | 东至海河东路；南至铁道线；西至外环线；北至外环线 |  |  | 370000 |  | 50000 |  |  | 启动部分项目 |  |  | 区城投 公司 |  |  |
| 11 |  | 圣贤道（张兴庄）地块一期 |  |  | 土地整理中心 |  |  |  | 建筑面积约15万平方米，其中居住和配套面积约7万平方米，商业建筑面积8万平方米 |  |  |  | 2020年 |  |  |  | 东至均富路、博德花园，南至圣贤道，西至圣贤里、北环铁路，北至北环铁路 |  |  | 150000 |  | 130000 |  |  | 实现出让 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 609席厂地块 |  |  | 土地整理中心 |  |  |  | 建筑面积约20万平方米，其中居住和配套面积约10万平方米，商业建筑面积约10万平方米 |  |  |  | 2020年 |  |  |  | 东至天泰路，南至铁路西沽货场，西至北运河，北至加油站 |  |  | 160000 |  | 120000 |  |  | 待大运河政策确定后完成出让 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 三十五中学片区棚户区改造（旧城区改建）地块一期 |  |  | 河北城市建设投资有限公司 |  |  |  | 建筑面积约13.22万平方米 |  |  |  | 2020年 |  |  |  | 东至南口路，南至志成路，西至天泰路，北至泽润道 |  |  | 180000 |  | 136000 |  |  | 实现出让 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 建昌道地块一期 |  |  | 河北城市建设投资有限公司 |  |  |  | 规划可用地21.2公顷，其中住宅18.01公顷，公建3.19公顷；总建筑面积49.5万平方米 |  |  |  | 2020年-2024年 |  |  |  | 东至缤纷路，南至建昌道，西至泰兴路，北到思源道 |  |  | 750000 |  | —— |  |  | 实现出让 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  | 项目法人（筹建）单位 |  |  |  | 建设规模及主要 内容 |  |  |  | 建设起止年限 |  |  |  | 四至范围 |  |  | 项目总投资 |  | 2020年计划投资 |  |  | 2020年底工程进度目标 |  |  | 牵头推动部门 |  |  |
| 15 |  | 增产道24段地块 开发 |  |  | 河北城市建设投资有限公司 |  |  |  | 总建筑面积约3.48万平方米 |  |  |  | 2020年-2024年 |  |  |  | 增产道 |  |  | 55680 |  | 20000 |  |  | 实现出让 |  |  | 区城投 公司 |  |  |
| 16 |  | 部分办公设备更新购置 |  |  | 河北区保密机要局 |  |  |  | 计算机等设备购置 |  |  |  | 2020年-2021年 |  |  |  | 河北区 |  |  | 3846.5 |  | 2060.5 |  |  | 部分完成 |  |  | 区保密 机要局 |  |  |
| 总计 |  | 16个 |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  | 1840163.5 |  | 478637.54 |  |  | —— |  |  | —— |  |  |