## 项目绩效自评表（模板）
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  |  | 临时救助资金
主管部门 |  |  | 天津市河北区人民政府光复道街道办事处 |  | 项目实施单位 | 天津市河北区人民政府光复道街道办事处（行政）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 得分 | 执行率 | 偏差原因分析及改进措施
|  |  | 年度资金总额： |  | 123.2604 | 123.260391 | 10 | 10 | 100%
|  |  | 其中：转移支付资金 |  | 123.260391 | 123.260391 | — | —
|  |  | 区级资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1:对遭遇突发性事件、意外伤害、重大疾病或者其他特殊原因导致生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予应急性、过渡性救助。 目标2:增强救助的时效性、精准度，规范工作管理，切实保障好困难群众基本生活。 目标3:妥善解决城乡困难群众的突发性、急迫性、临时性生活困难。 |  |  |  |  | 完成全年目标，发放临时救助资金，提升受助人员生活水平，维护社会和谐稳定。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 临时救助发放人次 |  | ≥1000人次 | 879人次 | 10 | 8.79 | 实际发放人次少于预估人次
|  | 质量指标 | 救助资金发放合规率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 救助资金发放率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 资金发放及时率 |  | ≥90% | 90% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目资金 |  | ≤123万元 | 123万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升受助人员生活水平 |  | 有所提升 | 达成年度指标 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 提高社会救助的精准度，维护社会和谐稳定 |  | 有效提高 | 达成年度指标 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被保障人群满意度 |  | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.79