## 项目绩效自评表（模板）
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  |  | 现代职业教育质量提升计划资金 -职业院校教师素质提高计划奖补资
主管部门 |  |  | 天津市河北区教育局 |  | 项目实施单位 | 天津市中山志成职业中等专业学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 得分 | 执行率 | 偏差原因分析及改进措施
|  |  | 年度资金总额： | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 10 | 10 | 100% | 项目完成的及时性还需改进.
|  |  | 其中：转移支付资金 |  |  |  | — | —
|  |  | 区级资金 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | — | — | 100%
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 深化职业教育教学改革，继续提高师资队伍的专业化、信息化能力，加强适应1+X需要的师资建设，选派专业老师参加职业院校教师素质提高项目。 |  |  |  |  | 已完成年项目指标，参加国家级教师素质提高计划培训13人/次，提升学校专业课教师教学能力
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 参加国家级教师素质提高计划培训 |  | 13人/次 | 13人/次 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 培训教师结业率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 培训教师参训率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2021年11月底 | 达成目标 | 10 | 5
|  | 成本指标 | 项目资金支出 |  | 14万元 | 14万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校专业课教师教学能力 |  | 持续提升 | 达成目标 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 学校综合办学能力 |  | 持续提升 | 达成目标 | 10 | 10
|  |  | 教育教学工作运转机制 |  | 持续保障 | 达成目标 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训教师培训满意度 |  | 100% | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95